## Plan1
Sequencia | Objeto | Plataforma | Complexidade | Dependencia | Horas previstas | Sprint | Responsável | Percentual | Data limite | Horas realizadas
1 | Criar tela cadastrar usuário | Web | Médio | 0 |  | SP001 | Vainer | 100% | 2016-08-20
2 | Criar tela logar usuário | Web |  | 1 |  | SP001 | Vainer | 100% | 2016-08-20
3 | Criar Tela principal | Web | Médio | 0 |  | SP001 | Matheus | 100% | 2016-08-20
4 | Criar tela cadastrar categoria | Web | Médio | 0 |  | SP001 | Matheus | 100% | 2016-08-20
5 | Criar tela consultar categoria | Web | Médio | 4 |  | SP001 | Matheus | 100% | 2016-08-20
6 | Criar tela alterar senha | Web | Fácil | 1 |  | SP001 | Matheus | 100% | 2016-08-20
7 | Criar tela recuperar senha | Web | Médio | 1 |  | SP001 | Vainer | 100% | 2016-08-20
8 | Logar pelo facebook | Web | Difícil | 0 |  | SP002 | Vainer | 100% | 2016-09-03
9 | Mostrar denúncias no mapa | Web | Difícil | 16, 3 |  | SP002 | Vainer | 10% | 2016-09-03 | 12:00
10 | Criar serviço para inserir Usuário | Web Service | Médio | 0 |  | SP002 | Matheus | 100% | 2016-09-03
11 | Criar serviço para logar Usuário | Web Service | Médio | 0 |  | SP002 | Matheus | 100% | 2016-09-03
12 | Criar tela Consultar Denúncias | Web | Simples | 16 |  | SP002 | Matheus | 30% | 2016-09-03
13 | Criar tela cadastrar usuário | Mobile | Médio | 0 |  | SP003 | Matheus | 10% | 2016-09-17
14 | Criar tela logar usuário | Mobile | Médio | 13, 1 |  | SP003 | Matheus | 0% | 2016-09-17
15 | Criar Tela principal | Mobile | Médio | 0 |  | SP003 | Vainer | 0% | 2016-09-17
16 | Criar tela cadastrar denúncias | Mobile | Difícil | 1, 13, 4 |  | SP003 | Vainer | 0% | 2016-09-17
17 | Criar tela consultar denúncias | Mobile | Difícil | 16 |  | SP003 | Vainer | 0% | 2016-09-17
18 | Criar serviço para inserir denúncia | Web Service | Médio | 0 |  | SP003 | Matheus | 0% | 2016-09-17
19 | Criar serviço para consultar denúncia | Web Service | Médio | 0 |  | SP003 | Matheus | 0% | 2016-09-17
20 | Mostrar denúncias no mapa | Mobile | Difícil | 16, 15 |  | SP003 | Vainer | 0% | 2016-09-30
21 | Criar tela alterar senha | Mobile | Médio | 1, 13 |  | SP004 | Matheus | 0% | 2016-09-30
22 | Criar tela recuperar senha | Mobile | Médio | 1, 13 |  | SP004 | Vainer | 0% | 2016-09-30
23 | Tela minhas denúncias | Web | Fácil | 16 |  | SP004 | Matheus | 0% | 2016-09-30
24 | Relatório denúncias por período | Web | Médio | 16 |  | SP005 | Matheus | 0% | 2016-10-15
25 | Relatório denúncias por local | Web | Médio | 16 |  | SP005 | Matheus | 0% | 2016-10-15
26 | Relatório denúncias por categoria | Web | Médio | 16 |  | SP005 | Vainer | 0% | 2016-10-15
27 | Documentação/ Ajustes finais e teste | Web/ Mobile | Difícil |  |  | SP006 | Vainer/ Matheus | 0% | 2016-10-29
28 | Logar pelo facebook | Mobile | Difícil